## Feuil1
Nom de la tache | Date de debut | Date de fin | 14/05 - 20/05 | [6 empty] | 21/05 - 27/05 | [6 empty] | 28/05 - 03/06 | [6 empty] | 04/06 - 10/06 | [6 empty] | 11/06 - 17/06 | [6 empty] | 18/06 - 24/06
|  |  | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D
PROJET | 2018-05-14 | 2018-06-22
ANALYSES | 2018-05-14 | 2018-05-15 | bar: 14/05 - 20/05 L to 14/05 - 20/05 M
Decouvertes des logiciels | bar: 14/05 - 20/05 L to 14/05 - 20/05 M
Definition du fonctionnement | bar: 14/05 - 20/05 M
Design de la UI | bar: 14/05 - 20/05 M
CONCEPTION | 2018-05-16 | 2018-06-13 | bar: 14/05 - 20/05 M to 11/06 - 17/06 V; 18/06 - 24/06 L to 18/06 - 24/06 V
Programmation de la UI | bar: 14/05 - 20/05 M to 14/05 - 20/05 V; 21/05 - 27/05 L to 21/05 - 27/05 M
Programmation du comportement | bar: 21/05 - 27/05 M to 21/05 - 27/05 J
Gestion de liste dynamique | bar: 21/05 - 27/05 J to 21/05 - 27/05 V; 28/05 - 03/06 L to 28/05 - 03/06 M; 04/06 - 10/06 L to 04/06 - 10/06 V
Gestion du bluetooth | bar: 28/05 - 03/06 M to 28/05 - 03/06 V; 11/06 - 17/06 L to 11/06 - 17/06 V; 18/06 - 24/06 L to 18/06 - 24/06 V
/!\ PROBLEMES LIES AU MODULE BT | bar: 28/05 - 03/06 M to 18/06 - 24/06 D